**โครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน ปี ๒๕๕๗**

**เป้าหมายการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนปี ๒๕๕๗**

1) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน **สมัครเข้าร่วม**โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน ฯ ร้อยละ 100

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล**สมัครเข้าร่วม**โครงการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน ฯ ร้อยละ ๕0

3) โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล1 มีการดำเนินกิจกรรม GREEN และการใช้โปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้นต์ สามารถ**ผ่านการรับรอง**เป็นสถานบริการลดโลกร้อนอย่างน้อย 25 แห่ง

**ข้อมูลสถานการณ์งานพัฒนาสถานบริการลดโลกร้อน**

จำนวนสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ๔ จังหวัด เขต ๑ จำแนกรายจังหวัด มี ดังนี้

จ. นนทบุรี รพท. 1 แห่งรพช. 5 แห่ง รพ.สต.78 แห่ง

จ. ปทุมธานี รพท. 1 แห่งรพช. 7 แห่ง รพ.สต.78 แห่ง

จ. พระนครศรีอยุธยา รพศ.1 แห่งรพท. 1 แห่งรพช. 14 แห่ง รพ.สต.206 แห่ง

จ. อ่างทอง รพท. 1 แห่งรพช. 6 แห่ง รพ.สต.76 แห่ง

**จำนวนสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

**ที่ผ่านการประเมินเป็นสถานพยาบาลลดโลกร้อน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จ. นนทบุรี | | จ. ปทุมธานี | | จ.พระนครศรีอยุธยา | | จ. อ่างทอง | |
|  | ทั้งหมด | ผ่านเกณฑ์ | ทั้งหมด | ผ่านเกณฑ์ | ทั้งหมด | ผ่านเกณฑ์ | ทั้งหมด | ผ่านเกณฑ์ |
| รพศ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| รพท. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รพช. | 5 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 | 6 | 5 |
| รพ.สต. | 78 | 10 | 78 | 13 | 206 | 8 | 76 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**กิจกรรมที่ 1** พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

การประชุมชี้แจงเรื่องมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน โรงพยาบาล ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ จังหวัด

กลุ่มเป้าหมายขอให้ทาง สสจ.เชิญ จนท. สสอ. รพ.และรพ.สต.

กำหนดการอบรม ธค.๒๕๕๖ - มค.๒๕๕๗ / สสจ. กำหนดวันที่พร้อมจัด

**กิจกรรมที่ 2** พัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

**กิจกรรมที่ ๓**  การนิเทศติดตามและประเมินรับรองเป็นสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน

สสอ.คัดเลือก และประเมินรพสต.ในขั้นต้น เมื่อผ่านการประเมินแจ้ง สสจ.

จนท.สสจ.ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่1 ออกเยี่ยมสุ่มนิเทศติดตามให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมประเมินรับรองเป็นสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน กำหนดการออกเยี่ยม กค.-สค. ๒๕๕๗

…………………………………………………………………..